## Planilha1
Backlog Projeto Know Football
Segmentos | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint
Gestão de Projeto | Contexto, objetivo e justificativa | Criar o Contexto, Objetivo e Justificativa para o projeto | Importante | Médio | 8 | 3 | 3A | BurnDown Planejado
| Escopo | Criar o Escopo do Projeto | Essencial | Grande | 13 | 3 | 3A |  | Pontos Fibonacci | Planejado
| Diagrama de Solução de Negocios | Criar o Diagrama de Solução de Négocios do Projeto | Desejavel | Pequeno | 5 | 1 | 3A | TOTAL | 258 | 258
| Diagrama de Solução Técnica | Criar o Diagrama de Solução Técnica do Projeto | Desejavel | Pequeno | 5 | 1 | 3A | SP3A | 96 | 96
| Premissas/Restrições | Criar as Premissas/Restrições do Projeto | Importante | Pequeno | 5 | 1 | 3A | SP3B | 92 | 92
| Planilha de Riscos | Criar a Planilha de Riscos do Projeto | Importante | Médio | 8 | 2 | 3A | SP3C | 70 | 70
| Ferramenta de Gestão | Criar a Ferramenta de Gestão do Projeto(Trello) | Essencial | Médio | 13 | 3 | 3A
| DashBoards e KPIs | Criar as DashBoards e KPIs do Projeto | Importante | Médio | 8 | 2 | 3A
| Github | Criar o GitHub do projeto | Importante | Pequeno | 5 | 3 | 3A
Desenvolvimento | Prototipo do Site | Criar o prototipo do site no Figma | Importante | Médio | 13 | 2 | 3A
| modelagem de dados | Criar a modelagem de dados no Mysql Workbench | Essencial | Médio | 13 | 3 | 3A
| tela home | Desenvolver a tela de Home do site | Essencial | Grande | 21 | 3 | 3B
| tela papeis | Desenvolver a tela de papeis do site | Importante | Médio | 13 | 2 | 3B
| tela regras | Desenvolver a tela de regras do site | Importante | Médio | 13 | 2 | 3B
| tela formações | Desenvolver a tela de formações do site | Importante | Médio | 8 | 2 | 3B
| tela equipamentos | Desenvolver a tela de equipamentos no do site | Importante | Médio | 8 | 1 | 3B
| tela de login | Desenvolver a tela de login do site | Essencial | Médio | 8 | 3 | 3B | BurnDown em andamento
| tela de cadastro | Desenvolver a tela de cadastro do site | Essencial | Médio | 8 | 3 | 3B |  | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
| validações login | Fazer as validações de login no front-end do site | Importante | Grande | 13 | 2 | 3C | TOTAL | 258 | 258 | 62 | 196
| validações cadastro | Fazer as validações de cadastro no front-end do site | Importante | Grande | 13 | 2 | 3C | SP3A | 96 | 96 | 62 | 34
| Tela do Usuario | Desenvolver a tela inicial do usuario do site | Importante | Grande | 21 | 3 | 3C | SP3B | 92 | 92
| Script Banco de dados | Desenvolver o script do banco de dados | Essencial | Médio | 13 | 2 | 3B | SP3C | 70 | 70
| Conexão API e Banco de dados | Conectar a Web-data-viz com o site e banco de dados | Essencial | Médio | 13 | 2 | 3C
Infraestrutra | Maquina virtual | Configurar a maquina virtual para o projeto | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | 3C
| Banco de dados na maquina virtual | Conectar o banco de dados a maquina virtual | Importante | Pequeno | 5 | 2 | 3C